## Plan1
Cronograma do Projeto - Óculos Anti-Sono
Nível de Risco | Nome da tarefa | Nome da subtarefa | Status | Atribuido a: | Data de Início | Data do Término | Duração | Comentários
Baixo | ETAPA 1: ELABORAÇÃO DO ESCOPO |  | Completo | Antonio Renato | 2023-05-01 | 2023-05-05 | 4
Médio | ETAPA 2: ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA |  | Completo | Antonio Renato | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 5
Alto | ETAPA 3: CRONOGRAMA |  | Completo | Antonio Renato | 2023-05-10 | 2023-05-13 | 3
Médio | ETAPA 4: ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS |  | Completo | Daniel Germano | 2023-05-13 | 2023-05-17 | 4
Médio | ETAPA 5: DIAGRAMAS |  | Completo | Jorge Humberto | 2023-05-17 | 2023-05-20 | 3
Alto | ETAPA 6: PROTOTIPAÇÃO |  | Completo | Equipe | 2023-05-20 | 2023-05-24 | 4
Alto | ETAPA 7: COMISSIONAMENTO |  | Completo | Equipe | 2023-05-24 | 2023-05-27 | 3
Médio | ETAPA 8: APRESENTAÇÃO |  | Completo | Equipe | 2023-05-27 | 2023-05-31 | 4
Equipe:
Antonio Renato Barbosa
Daniel Germano da Silva
Jorge Humberto Rodrigues